Годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»

|  |
| --- |
|  |
| (наименование муниципальной программы) |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области |
| (наименование ответственного исполнителя программы) |
| Постановление администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 19.07.2023 г. №37-п |
| (номер, дата нормативно-правового акта, утвердившего программу) |
| **2023** |
| (отчетный год) |

Основные результаты, достигнутые за отчетный год

(краткая пояснительная записка)

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области», целью, которой является создание условий для устойчивого и эффективного развития сельской территории Первомайского района, утверждена постановлением администрации муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района от 19.07.2023 №37-п.

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрацией проводилась активная работа по реализации мероприятий, запланированных муниципальной программой на 2023 год.

В течении года были подготовлены 4 проекта по внесению изменений в решение о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, которые на заседании Совета депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области были рассмотрены и приняты. Доходная часть бюджета за 2023 год исполнена на 107,6 %, расходная на 91,5 %.

Проект местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов рассматривался на заседании Совета депутатов муниципального образования Ленинский сельсовет, прошел проверку Счетной палаты Первомайского района и был утвержден решением Совета депутатов от 28 декабря 2023 года № 143. Проведенные мероприятия и реализация контрольных событий структурных элементов муниципальной программы способствовали достижению запланированных показателей (результатов) в полном объеме.

Реализация мероприятий осуществлялась в рамках комплексов процессных мероприятий муниципальной программы. Результатом выполнения основных мероприятий и контрольных событий, запланированных на 2023 год является достижение установленных показателей (индикаторов) представленных в таблице 1.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы, представленных в таблице 2 к годовому отчету, составил 8864,0 тыс. рублей, в том числе:

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 769,4 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 769,4 тыс. рублей;

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 1631,2 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 1603,2 тыс. рублей;

- комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 128,5 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 128,5 тыс. рублей;

- комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 684,5 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 684,5 тыс. рублей.

- комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 1452,1 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 1171,0 тыс. рублей.

- комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 137,5 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 137,5 тыс. рублей.

- комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 239,4 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 239,4 тыс. рублей.

- комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 148,3 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 148,3 тыс. рублей.

- комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 3192,8 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 2750,4 тыс. рублей.

- комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 359,6 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 359,6 рублей.

- комплекс процессных мероприятий «Создание и использование средств резервного фонда администрации Ленинский сельсовета Первомайского района Оренбургской области» - для выполнения структурных элементов муниципальной программы объем бюджетных ассигнований составил 120,7 тыс. рублей, кассовые расходы проведены в сумме 119,7 рублей.

Данные об исполнении мероприятий (результатов), утвержденных планом реализации муниципальной программы представлены в таблице 4.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации Первомайского района от 29.12.2022 №70-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области», по результатам которой, муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»» является высокой, коэффициент эффективности составил 0,984 балла.

Расчет комплексной оценки эффективности муниципальной программы к годовому отчету прилагается.

Таблица 1

# Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы, результатов структурных элементов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателей (результата) | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | | | | | | |
| 1 | Доля принятых муниципальных правовых актов,  регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих требованиям действующего законодательства | % | 100 | 100 | 100 | \* |
| 2 | Доля размещенных нормативных правовых актов в печатных средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от общего числа НПА | % | 100 | 100 | 100 | \* |
| 3 | Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | единиц | 1 | 0 | 0 | \* |
| 4 | Доля задолженности по заработной плате главы и муниципальных служащих МО Ленинский сельсовет | % | 0 | 0 | 0 | \* |
| 5 | Доля обеспеченных полномочий, переданных МО Первомайский район от общего количества полномочий переданных муниципальному образованию Первомайский район | % | 100 | 100 | 100 | \* |
| 6 | Доля выполненных полномочий от общего количества, переданных полномочий администрации МО Ленинский сельсовет | % | 100 | 100 | 100 | \* |
| 7 | Количество мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, пожаров, в области гражданской обороны и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма | единиц | 7 | 4 | 4 | \* |
| 8 | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 100 | 100 | 100 | \* |
| 9 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию | % | 100 | 100 | 100 | \* |
| 10 | Доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог | % | 0 | 0 | 0 | \* |
| 11 | Уровень обеспеченности разработанными (актуализированными) документами в области градостроительной деятельности | % | 100 | 100 | 100 | \* |
| 12 | Доля приведенных в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры от общего числа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 10 | 15 | 15 | \* |
| 13 | Ремонт водопроводной сети | м | 0 | 0 | 0 | \* |
| 14 | Количество обустроенных зон отдыха, спортивных и детских площадок на территории поселения от общего количества зон отдыха, спортивных и детских площадок | единиц | 0 | 0 | 0 | \* |
| 15 | Доля населения МО Ленинский сельсовет, привлеченного  к работам по благоустройству в общем количестве населения | % | 20 | 25 | 25 | \* |
| 16 | Количество мероприятий по содержанию мест захоронения | единиц | 3 | 3 | 3 | \* |
| 17 | Сохранение и увеличение числа культурно-массовых мероприятий | единиц | 100 | 100 | 100 | \* |
| 18 | Сохранение и увеличение доли граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | 30 | 30 | 30 |  |
| 19 | Сохранение и увеличение доли зарегистрированных пользователей сельских библиотек по отношению к базовому значению | % | 100 | 100 | 100 | \* |
| 20 | Отсутствие обоснованных жалоб от потребителей услуг | единиц | 0 | 0 | 0 | \* |
| 21 | Резервный фонд  администрации Ленинский сельсовет | Тыс.руб | 258,1 | 120,7 | 119,7 | \* |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение эффективной системы управления в муниципальной службе  Задача 2. Создание основы для совершенствования финансово-экономического обеспечения муниципальной службы | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена максимальная прозрачность деятельности администрации» | единиц | 35 | 40 | 70 | \* |
| 2 | Мероприятие (результат) «Достигнуто отсутствие задолженности по заработной плате главы МО Ленинский сельсовет» | Да = 1  Нет = 0 | 1 | 1 | 1 | \* |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет» | | | | | | |
| Задача 1. Создание основы для совершенствования муниципальной службы  Задача 2. Создание основы для совершенствования финансово-экономического обеспечения муниципальной службы | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Приведена нормативно-правовая база МО Ленинский сельсовет по вопросам муниципальной службы в соответствие с федеральным и областным законодательством » | единиц | 1 | 1 | 6 | \* |
| 2 | Мероприятие (результат) «Достигнуто отсутствие задолженности по заработной плате муниципальных служащих МО Ленинский сельсовет» | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | \* |
| 3 | Мероприятие (результат) «Выполнена передача части полномочий МО Первомайский район» | единиц | 5 | 5 | 5 | \* |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета» | | | | | | |
| Задача 1. Исполнение мероприятий по осуществлению переданных МО Ленинский сельсовет государственных полномочий | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Достигнуты планируемые результаты по осуществлению первичного воинского учета» | 1 | 1 | 1 | 1 | \* |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Достигнуты результаты по подготовке к проведению и проведение паводков» | единиц | 1 | 1 | 1 | \* |
| 2 | Мероприятие (результат) «Достигнуты результаты по подготовке к проведению и проведению весенне-летнего и осенне-зимнего пожароопасных периодов» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* |
| 3 | Мероприятие (результат) «Достигнуты результаты по информационному обеспечению противопожарной пропаганды и обучению мерам пожарной безопасности» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | \* |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет» | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Достигнуты результаты по обеспечению ремонтом и сезонному содержанию автомобильных дорог общего пользования»» | км. | 9,1 | 9,1 | 9,1 | \* |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования» | | | | | | |
| Задача 1. Реализация отдельных полномочий МО Ленинский сельсовет в области градостроительной деятельности | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Обеспеченность разработанными (актуализированными) документами в области градостроительной деятельности» | Да = 1  Нет = 0 | 1 | 1 | 1 | \* |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства» | | | | | | |
| Задача 1. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по модернизации, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту систем коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа » | единица | 0 | 0 | 0 | \* |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения» | | | | | | |
| Задача 1. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду  Задача 2. Повышение общего уровня благоустройства сельского поселения  Задача 3. Организация и содержание мест захоронения | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Достигнуты результаты по развитию и поддержке инициативы жителей сельского поселения по благоустройству и санитарной очистке территорий» | единиц | 6 | 7 | 6 | \* |
| 2 | Мероприятие (результат) «Достигнуты результаты по обустройству, ремонту и содержанию зон отдыха, спортивных и детских площадок, на территории МО Ленинский сельсовет | единиц | 1 | 1 | 1 | \* |
| 3 | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по содержанию мест захоронения, ремонт ограждений | тыс.руб | 32,2 | 67,6 | 67,6 | \* |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» | | | | | | |
| Задача 1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и обеспечение деятельности клубных формирований  Задача 2. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) «Достигнуты планируемые результаты по организации, проведению и участию в мероприятиях в сфере культуры» | единиц | 100 | 100 | 100 | \* |
| человек | 60 | 70 | 80 | \* |
| 2 | Мероприятие (результат) «Достигнут планируемый результат по поддержке и развитию учреждений культуры» | единиц | 1 | 1 | 1 | \* |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Организация библиотечного обслуживания населения» | | | | | | |
| Задача 1. Развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотеки | | | | | | |
| 1 | Мероприятие (результат) « Достигнут планируемый результат по оказанию муниципальных услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки» | единиц | 100 | 100 | 100 | \* |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Создание и использование средств резервного фонда» | | | | | | |
| Задача 1. «Финансовое обеспечение непредвиденных расходов». | | | | | | |
| 11.1 | Использование средств резервного фонда | Тыс руб | 1000 | 1000 | 0,0 |  |

Таблица 2

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная  программа | «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области » | Всего, в том числе: | Х | Х | **6837,5** | **8864,0** | **8864,0** | **8111,4** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 016 | 0540000000 | 6837,5 | 8864,0 | 8864,0 | 8111,4 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий | «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» | Всего, в том числе: | 016 | 05401 00000 | **655,6** | **769,4** | **769,4** | **769,4** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 016 | 05401 10030 | 655,6 | 769,4 | 769,4 | 769,4 |
| 1.2 | Комплекс процессных мероприятий | «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет» | Всего, в том числе: | 016 | 0540200000 | **1179,1** | **1631,2** | **1631,2** | **1603,2** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 016 | 0540210040 | 1179,1 | 1631,2 | 1631,2 | 1603,2 |
| 1.3 | Комплекс процессных мероприятий | «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета» | Всего, в том числе: | 016 | 0540300000 | **128,5** | **128,5** | **128,5** | **128,5** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 016 | 0540351180 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | 128,5 |
| 1.4 | Комплекс процессных мероприятий | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» | Всего, в том числе: | 016 | 0540400000 | **583,7** | **684,5** | **684,5** | **684,5** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 016 | 0540470060 | 583,7 | 684,5 | 684,5 | 684,5 |
| 1.5 | Комплекс процессных мероприятий | «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет» | Всего, в том числе: | 016 | 0540500000 | **1294,2** | **1452,1** | **1452,1** | **1170,9** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 016 | 0540570090 | 1294,2 | 1452,1 | 1452,1 | 1170,9 |
| 1.6 | Комплекс процессных мероприятий | «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования» | Всего, в том числе: | 016 | 0540600000 | **0,0** | **137,5** | **137,5** | **137,5** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 016 | 0540671310 | 0,0 | 137,5 | 137,5 | 137,5 |
| 1.7 | Комплекс процессных мероприятий | «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства» | Всего, в том числе: | 016 | 0540700000 | **0,0** | **239,4** | **239,4** | **239,4** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 016 | 0540770110 | 0,0 | 239,4 | 239,4 | 239,4 |
| 1.8 | Комплекс процессных мероприятий | «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения» | всего,  в том числе: | 016 | 0540800000 | **0,0** | **148,3** | **148,3** | **148,3** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области | 016 | 0540864000  0540864000 | 0,0  0,0 | 67,6  80,7 | 67,6  80,7 | 67,6  80,7 |
| 1.9 | Комплекс процессных мероприятий | «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» | всего,  в том числе: | 016 | 0540900000 | **2599,4** | **3192,8** | **3192,8** | **2750,4** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области | 016 | 0540970200 | 2599,4 | 3192,8 | 3192,8 | 2750,4 |
| 1.10 | Комплекс процессных мероприятий | «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего,  в том числе: | 016 | 0541000000 | **396,0** | **359,6** | **359,6** | **359,6** |
| Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района  Оренбургской области | 016 | 0541070210 | 396,0 | 359,6 | 359,6 | 359,6 |
| 1.11 | Комплекс процессных мероприятий | «Создание и использование средств резервного фонда администрации муниципального образования Ленинский сельсовет» | Всего, в том числе: | 018 | 0341100000 | **1,0** | **120,7** | **120,7** | **119,7** |
| Финансовый отдел администрации Первомайского района Оренбургской области | 018 | 0341100030 | 1,0 | 120,7 | 120,7 | 119,7 |

***Оценка эффективности реализации муниципальной программы***

***«Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»***

**II. Оценка степени реализации задач структурных элементов»**

Степень реализации задач структурных элементов муниципальной программы (СРзсэ) (далее – степень реализации задач структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы.

Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРзсэi = Пв / П, где:

СРзсэi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента.»

***КПМ*** ***1.***  «Обеспечение деятельности главы муниципального образования»

**Задача 1** «Обеспечение эффективной системы управления в муниципальной службе»

**Задача 2** «Создание основы для совершенствования финансово-экономического обеспечения муниципальной службы»

СРзсэi =2/2=1

***КПМ*** ***2.*** «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет»

**Задача 1** «Создание основы для совершенствования муниципальной службы»

**Задача 2** «Создание основы для совершенствования финансово-экономического обеспечения муниципальной службы»

СРзсэi =3/3=1

***КПМ 3.*** «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета»

**Задача 1** «Исполнение мероприятий по осуществлению переданных МО Ленинский сельсовет государственных полномочий»

СРзсэi =1/1=1

***КПМ 4.*** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»

**Задача 1** «Обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожаров и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма»

СРзсэi =3/3=1

***КПМ 5.*** «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет»

**Задача 1** «Повышение уровня ремонта и содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования»

СРзсэi =1/1=1

***КПМ 6.*** «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования»

**Задача 1** «Реализация отдельных полномочий МО Ленинский сельсовет в области градостроительной деятельности»

СРзсэi =1/1=1

***КПМ 7.*** «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства»

**Задача 1** «Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению»

СРзсэi =1/1=1

***КПМ 8.*** «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения»

**Задача 1** «Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду»

**Задача 2** «Повышение общего уровня благоустройства сельского поселения»

СРзсэi =2/3=0,667

***КПМ 9.*** «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»

**Задача 1** «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и обеспечение деятельности клубных формирований»

**Задача 2** «Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

СРзсэi =2/2=1

***КПМ 10.*** «Организация библиотечного обслуживания населения»

**Задача 1** «Развитие библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотеки»

СРзсэi =1/1=1

***КПМ 11.*** «Создание и использование средств резервного фонда администрации муниципального образования»

**Задача 1** «Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов в администрации муниципального образования Ленинский сельсовет»

СРзсэi =1/1=1

**III. Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам**

7.Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы.

7.1. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия, финансирование которых предусмотрено за счет средств районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).

***КПМ*** ***1.***  «Обеспечение деятельности главы муниципального образования»

ССуз = Зф / Зп, = 769,4 / 769,4=1

***КПМ*** ***2.***  «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет»

ССуз = Зф / Зп, = 1603,2 / 1631,2=0,983

***КПМ*** ***3.***  «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета»

ССуз = Зф / Зп, = 128,5 / 128,5=1

***КПМ*** ***4.***  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»

ССуз = Зф / Зп, = 684,5 / 684,5=1

***КПМ*** ***5.***  «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет»

ССуз = Зф / Зп, = 1170,9 / 1452,1=0,806

***КПМ*** ***6.***  «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования»

ССуз = Зф / Зп, = 137,5 / 137,5=1

***КПМ*** ***7.***  «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства»

ССуз = Зф / Зп, = 239,4 / 239,4=1

***КПМ*** ***8.***  «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения»

ССуз = Зф / Зп, = 148,3 / 148,3=1

***КПМ*** ***9.***  «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»

ССуз = Зф / Зп, = 2750,4 / 3192,8=0,861

***КПМ*** ***10.***  «Организация библиотечного обслуживания населения»

ССуз = Зф / Зп, = 359,6 / 359,6=1

***КПМ*** ***11.***  «Создание и использование средств резервного фонда администрации муниципального образования»

ССуз = Зф / Зп, = 119,7 / 120,7=0,992

# IV. Оценка эффективности использования средств бюджета

8. Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации задач структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам по следующей формуле:

Эис = СРзсэ – ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРзсэ – степень реализации задач структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0 - равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1 - равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2 - равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3 - равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4 - равным 0,5;

менее -0,5 - равным 0.

***КПМ*** ***1.***  «Обеспечение деятельности главы муниципального образования»

Эис = СРзсэ – ССуз *=*1-1=0=1

***КПМ*** ***2.***  «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет»

Эис = СРзсэ – ССуз *=*1-0,983=0,017=1

***КПМ 3.*** «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета»

Эис = СРзсэ – ССуз =1-1=0=1

***КПМ 4.*** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»

Эис = СРзсэ – ССуз =1-1=0=1

***КПМ 5.*** «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет»

Эис = СРзсэ – ССуз =1-0,806=0,194=1

***КПМ 6.*** «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования»

Эис = СРзсэ – ССуз =1-1=0=1

***КПМ 7.*** «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства»

Эис = СРзсэ – ССуз =1-1=0=1

***КПМ 8.*** «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения»

Эис = СРзсэ – ССуз =0,667-1=-0,333=0,6

***КПМ 9.*** «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»

Эис = СРзсэ – ССуз =1-0,861=0,139=1

***КПМ 10.*** «Организация библиотечного обслуживания населения»

Эис = СРзсэ – ССуз =1-1=0=1

***КПМ*** ***11.***  «Создание и использование средств резервного фонда администрации муниципального образования»

Эис = СРзсэ – ССуз =1-0,992=0,008=1

# V. Оценка степени решения задач структурных элементов

9. Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (далее – степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнения задачи структурного элемента.

10. Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:

Для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;

Для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф - значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

11. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:



СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

***КПМ*** ***1.***  «Обеспечение деятельности главы муниципального образования»

**

Результат 1: СД п/ппз = 70/40 =1,75=1

Результат 2: СД п/ппз = 1/1 =1

Оценка степени реализации ***КПМ*** ***1.***  «Обеспечение деятельности главы муниципального образования»

 = (1+1)/2=1

***КПМ*** ***2.***  «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет»



Результат 1: СД п/ппз = 6/1=6 =1

Результат 2: СД п/ппз = 1/1=1

Результат 3: СД п/ппз = 5/5 =1

Оценка степени реализации ***КПМ*** ***2.*** «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет»

= (1+1+1)/3=1

***КПМ 3.*** «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета» 

Результат 1: СД п/ппз = 1/1=1

Оценка степени реализации ***КПМ 3.*** «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета»

*=*1/1=1

***КПМ 4.*** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»



Результат 1: СД п/ппз = 1/1=1

Результат 2: СД п/ппз = 100/100=1

Результат 3: СД п/ппз = 100/100=1

Оценка степени реализации ***КПМ 4.*** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»

= (1+1+1)/3=1

***КПМ 5.*** «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет»



Результат 1: СД п/ппз = 9,1/9,1=1

Оценка степени реализации ***КПМ 5.*** «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет»

= 1/1=1

***КПМ 6.*** «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования»



Результат 1: СД п/ппз = 1/1=1

Оценка степени реализации ***КПМ 6.*** «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования»

= 1/1=1

***КПМ 7.*** «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства»



Результат 1: СД п/ппз = 0/0=1

Оценка степени реализации ***КПМ 7.*** «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства»

= 1/1=1

***КПМ 8.*** «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения»



Результат 1: СД п/ппз = 6/7=0,85

Результат 2: СД п/ппз = 1/1=1

Результат 3: СД п/ппз = 67,6/67,6=1

Оценка степени реализации ***КПМ 8.*** «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения»

= (0,85+1+1)/3=0,95

***КПМ 9.*** «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»



Результат 1: СД п/ппз = 100/100=1

Результат 2: СД п/ппз = 80/70=1,14=1

Результат 3: СД п/ппз = 1/1=1

Оценка степени реализации ***КПМ 9.*** «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»

= (1+1+1)/3=1

***КПМ 10.*** «Организация библиотечного обслуживания населения»



Результат 1: СД п/ппз = 100/100=1=1

Оценка степени реализации ***КПМ 10.*** «Организация библиотечного обслуживания населения»

= 1/1=1

***КПМ*** ***11.***  «Создание и использование средств резервного фонда администрации муниципального образования»



Результат 1: СД п/ппз = 1/1=1

Оценка степени реализации ***КПМ 11.*** «Создание и использование средств резервного фонда администрации муниципального образования»

= 1/1=1

# VI. Оценка эффективности реализации структурного элемента

12. Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств бюджета.

13. Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

***КПМ*** ***1.*** «Обеспечение деятельности главы муниципального образования»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ*** ***1.*** «Обеспечение деятельности главы муниципального образования» признается высокой

***КПМ*** ***2.*** «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ*** ***2.*** «Обеспечение деятельности аппарата муниципального образования Ленинский сельсовет» признается высокой

***КПМ 3.*** «Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ*** 3***.*** ««Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по осуществлению первичного воинского учета» признается высокой

***КПМ 4.*** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ 4.*** «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» признается высокой.

***КПМ 5.*** «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ 5.*** «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах муниципального образования Ленинский сельсовет» признается высокой.

***КПМ 6.*** «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ 6.*** «Организация и проведение мероприятий по развитию системы градорегулирования» признается высокой.

***КПМ 7.*** «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ 7.*** «Организация и проведение мероприятий в области коммунального хозяйства» признается неудовлетворительной.

***КПМ 8.*** «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =0,667х0,95=0,634

Эффективность реализации ***КПМ 8.*** «Организация и проведение мероприятий, связанных с благоустройством территории сельского поселения» признается высокой.

***КПМ 9.*** «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ 9.*** «Обеспечение деятельности в сфере культуры и искусства» признается высокой.

***КПМ 10.*** «Организация библиотечного обслуживания населения»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ 10.*** «Организация библиотечного обслуживания населения» признается высокой.

***КПМ 11.*** «Создание и использование средств резервного фонда администрации муниципального образования»

ЭРсэ = СРсэ \* Эис, =1х1=1

Эффективность реализации ***КПМ 11.*** «Создание и использование средств резервного фонда администрации муниципального образования» признается высокой.

# VII. Оценка степени достижения цели муниципальной программы

14. Для оценки степени достижения цели и решения задач муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

15. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы.

16. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:



СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цель и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цель и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз> 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Показатель 1: СДмппз = 100/100=1

Показатель 2: СДмппз = 100/100=1

Показатель 3: СДмппз = 0 / 0 =1

Показатель 4: СДмппз = 0/0=1

Показатель 5: СДмппз = 100/100=1

Показатель 6: СДмппз = 100/100=1

Показатель 7: СДмппз = 4/4=1

Показатель 8: СДмппз = 100/100=1

Показатель 9: СДмппз = 100/100=1

Показатель 10: СДмппз = 0/0=1

Показатель 11: СДмппз = 100/100=1

Показатель 12: СДмппз = 15/15=1

Показатель 13: СДмппз = 0/0=1

Показатель 14: СДмппз = 3/3=1

Показатель 15: СДмппз = 25/25=1

Показатель 16: СДмппз = 3/3=1

Показатель 17: СДмппз = 100/100=1

Показатель 18: СДмппз = 30/30=1

Показатель 19: СДмппз = 100/100=1

Показатель 20: СДмппз = 0/0=1

Показатель 21: СДмппз = 119,7/120,7=0,992

Степень реализации муниципальной программы «*Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области*»:



=(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+0,992)/21=1

# VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач программы и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:

/Н, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы);

СРгп – степень реализации муниципальной программы (комплексной программы);

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);

Н - количество направлений, по которым производится оценка.

18. Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается неудовлетворительной.

***Эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»***

***:***

/Н

=0,5\*1+0,5\* (1+1+1+1+1+1+1+0,634+1+1+1)/11) =0,5+0,484 =0,984

**Эффективность реализации муниципальной программы *«Устойчивое развитие территории муниципального образования Ленинский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»***

**признается высокой (значение  составляет 0,984).**